Toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables alphanumériques, sont autorisées pour cette épreuve à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimantes. Leur surface ne doit pas dépasser 21 cm de long et 15 cm de large machine fermée. L'échange des calculatrices entre les candidats est interdit.

ÉTUDE DE CAS

MATÉRIELS ET DOCUMENTS AUTORISÉS

- Calculatrice

- Règle à dessiner les symboles de l'informatique

- Lexique SQL sans commentaire, sans exemple d'utilisation ni annotation manuscrite

- Plan comptable général (liste des comptes uniquement)

Barème indicatif

Dossier 1 Suivre des "projets"	 					8 points

Dossier 2 Maîtriser les coûts	 						4 points

Dossier 3 Gérer le projet 							4 points

Dossier 4 Développer l'application 						4 points

----------

20 points

Liste des annexes à utiliser

Annexe 1 : Fiche client.

Annexe 2 : Facture LOGICAT.

Annexe 3 : Calcul de la marge nette.

Annexe 4:  Liste des tâches.

Annexe 5:  Diagramme de GANTT du projet.

Annexe 6:  Interview de Madame Karine LAUDE.

Annexe 7:  Algorithme de la fonction MISS.

Annexe 8 : Écran de saisie des notes.

Liste des annexes à rendre complétées

Annexe A : Schéma conceptuel des données.

Annexe B :  Tableau d'analyse des données.

Les annexes A et B sont à compléter. 
Elles sont fournies en deux exemplaires, l'un à titre d'essai, 
l'autre devant être collé ou agrafé à la copie.

ÉNONCÉ DU THÈME

La SARL LOGICAT située à Lyon, 54 rue de la République, est dirigée par Monsieur Charles REY. Elle propose à sa clientèle des applications informatiques, livrées clés en mains, qui comprennent

• la vente et l'installation de matériels et de logiciels,

• le développement et l'installation d'applications informatiques spécifiques.

Face à la concurrence de plus en plus efficace et à une clientèle exigeante, Monsieur REY, s'est fixé comme objectifs de gestion de mieux maîtriser les coûts de revient et de réduire au maximum les délais de fabrication.

Un projet informatique complet réalisé par la société LOGICAT peut compter jusqu'à cinq éléments

• du matériel vendu au client,

• des applications développées par l'équipe d'informaticiens de la société,

• l'installation sur le site des matériels et des logiciels,

• une formation à l'utilisation des matériels et des logiciels,

• la maintenance.

L'association " Miss Bourgogne " organise au début de chaque année l'élection de la Miss. Pour l'élection 1996, c'est le château féodal de Gevrey-Chambertin qui a été retenu.

Cette association, représentée par Madame Karine LAUDE, a signé le 6 octobre 1995 un contrat avec la société LOGICAT, dont l'objet est de fournir le matériel, développer les applications et assurer la gestion informatique complète de l'élection de Miss Bourgogne 96. Cette application doit impérativement être opérationnelle pour le 18 décembre 1995.

Dossier 1 	SUIVRE LES PROJETS

Annexes à exploiter :

- Annexe A Schéma conceptuel des données

- Annexe 1 Fiche client

- Annexe 2: Facture LOGICAT

Annexe à compléter :

- Annexe A: Schéma conceptuel des données

1. Réflexions sur le suivi des projets

La partie du système d'information présentée en annexe A sous la forme d'un schéma conceptuel, vise deux objectifs :

- gérer le personnel et l'affecter aux projets,

- calculer le coût de revient des projets.

Le coût de revient d'un projet est généralement composé de deux types d'éléments

- les matériels et les logiciels de base,

- la prestation de service (travail d'analyse et développement de l'application, travaux d'installation, de formation et de maintenance).

Certains projets s'adressant à des clients déjà équipés en matériel peuvent ne comporter que de la prestation de services.

La société " LOGICAT " n'est pas distributeur, elle ne dispose donc d'aucun stock de produits ; elle s'approvisionne en fonction des besoins auprès de revendeurs spécialisés.

| TRAVAIL A FAIRE |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Donner la signification des cardinalités indiquées pour les associations "Participer" et "Occuper" dans le schéma conceptuel des données de l'annexe A. |
| 1.2 | Ajouter sur le schéma (annexe A) les cardinalités manquantes. |
| 1.3 | Justifier le placement des données "PUAchat" (prix unitaire d'achat) et ‘'Quantité" dans l'association "Utiliser". |
| 1.4 | Préciser les conséquences de l'absence de stock de produits sur la présentation du compte de résultat et du bilan de la société. |

2. Utilisation de la base de données

Monsieur REY désire constituer l'équipe du projet " Miss Bourgogne Il dispose d'un sous-ensemble de la base de données représenté par le schéma relationnel suivant:

POSTE (NroPoste, Intitulé, TauxHoraire, NroProfil#)

PROFIL (NroProfil, Descriptif, Niveau, Expérience)

SALARIE (NroSalarié, Nom, Prénom, Adresse, DateEmbauche, DateSortie, Diplôme, NroPoste#)

PROJET (NroProjet , DateSignature, DateFinPrévue, DateRéception)

PARTICIPER (NroSalarié#, NroProjet#, Datejour, NbHeures)

Légende :

- les clés primaires sont soulignées clé primaire

- les clés étrangères ont des noms qui se terminent par un dièse clé étrangère#

| TRAVAIL A FAIRE |  |
| --- | --- |
| 1.5 | Compléter le schéma relationnel présenté ci-dessus, à l'aide du schéma conceptuel de l'annexe A, complété par les cardinalités manquantes (cf. question 1.2). |
| 1.6 | Formuler les requêtes qui permettent d'obtenir les informations suivantes : |
|  | - Caractéristiques (Descriptif, Niveau et Expérience) des profils "développeur objet" et "technicien réseau". |
|  | - Nom, date d'embauche des salariés toujours en activité dans l'entreprise et correspondant au profil no 5. |
|  | - Liste des projets auxquels a participé le salarié no 1 425 au cours de la semaine du 20 au 24 mai 1995 et nombre d'heures par projet. Vous utiliserez le formalisme de votre choix : langage algébrique, SQL … |

3. Intégration des données commerciales dans la base de données

Monsieur REY souhaiterait pouvoir gérer les informations commerciales relatives aux clients et à la facturation à l'aide de la base de données.

Un projet concerne un seul client. Il n'est pas rare qu'un client fasse appel plusieurs fois à la société LOGICAT pour des projets différents. Chaque projet fait l'objet d'une seule facture. Cette facture est établie à la suite de la réception du projet par le client. Depuis la création de la société, trois projets n’ont jamais abouti.

| TRAVAIL A FAIRE |  |
| --- | --- |
| 1.7 | À partir de l'analyse des annexes 1 et 2, présenter le dictionnaire des données correspondant au domaine commercial. |
| 1.8 | Compléter le schéma conceptuel de données (annexe A) relatif au domaine commercial. |
| 1.9 | Repérer les effets de la comptabilisation de la facture no 950325 en date du 18 décembre 1995 sur le compte de résultat et sur le bilan de la société LOGICAT ? |

DOSSIER 2		MAÎTRISER LES COÛTS

Annexe à exploiter :

Annexe 3: Calcul de la marge nette

Annexe à compléter :

Annexe B  Tableau d'analyse des données

Pour calculer la marge nette obtenue sur un projet, Monsieur REY utilise actuellement une feuille de calcul réalisée à l'aide d'un tableur et présentée en annexe 3 .

Les données figurant dans cette feuille sont actuellement saisies au clavier par Monsieur REY à partir d'états générés depuis la base de données.

Le prix de vente d'une application est obtenu en appliquant un coefficient multiplicateur à chacun des éléments qui constituent le coût de production

- le taux horaire pour la main d'oeuvre,

- le prix d'achat unitaire pour les produits.

Le coefficient appliqué au coût de la main d'oeuvre est de 1,7 (à l'exception des commerciaux pour lesquels on applique un coefficient zéro). Le coefficient appliqué aux produits varie en fonction du type de produit vendu. Les frais de distribution sont calculés sur la base de 6 % du montant total facturé.

Tous les calculs sont effectués hors TVA.

| TRAVAIL A FAIRE |  |
| --- | --- |
| 2.1 | En utilisant l'annexe B, identifier les informations figurant dans la feuille de calcul de la marge nette (annexe 3), et donner pour chacune des cellules dont l'adresse est fournie ci-dessous |
|  | - la signification de la donnée, |
|  | - éventuellement, le nom attribué à la cellule, |
|  | - éventuellement, la formule de calcul. |
|  | Liste des cellules à étudier: |
|  | B4 à B8; C4 à C8 D4 à D8 E4 à E8 F4 à F8, F9, G4 à G8, G9; |
|  | E12 à E17; D21 ; D24; D26 |
| 2.2 | Proposer une solution permettant d'éviter la saisie des données dans les cellules non calculées. |
| 2.3 | La donnée " Coefficient main d'oeuvre " utilisée pour le calcul du prix de vente n'a pas été placée dans la base de données " Projets ". Justifier ce choix. |

Monsieur REY examine une demande de prix pour une importante étude à réaliser. Les seules fournitures à prendre en compte seront constituées de 20 cartes réseau.

La réalisation du projet nécessiterait 420 heures d'analyste-programmeur, 30 heures de chef de projet, 35 heures de technicien. Le nombre d'heures d'analyste reste encore incertain, compte tenu de la possibilité de recourir à un logiciel de conception.

Les charges fixes impliquées par ce projet seraient de 34 434,50 F.

|  | TRAVAIL A FAIRE |
| --- | --- |
| 2.4 | En appliquant les coefficients et les frais de distribution indiqués en annexe 3, préciser le nombre d'heures d'analyste à partir duquel ce projet devient rentable pour LOGICAT. |

DOSSIER  3		GÉRER LE PROJET

Annexes à exploiter :

Annexe 4: Liste des tâches

Annexe 5: Diagramme de GANTT du projet

Annexe à compléter

Aucune

1. Déterminer la date de démarrage du projet

La réalisation du projet " Miss Bourgogne " nécessite l'exécution d'un ensemble de tâches présenté en annexe 4.

Pour chaque tâche, on précise la durée prévisionnelle ainsi que la ou les conditions d'antériorité. Par souci de simplification, on considérera que tous les jours du calendrier sont ouvrés (l'entreprise fonctionne donc durant les jours fériés, le samedi et le dimanche).

Le diagramme de Gantt (voir annexe 5) présente l'ordonnancement des tâches relatives à la réalisation du projet " Miss Bourgogne " en prenant pour date de départ le 6 octobre 1995, jour de signature du contrat entre LOGICAT et l'association.

| TRAVAIL A FAIRE |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Comme indiqué précédemment, le projet doit être terminé par le 18 décembre 1995. Déterminer la date à laquelle peut débuter au plus tard le projet. Justifier la réponse par le calcul. |
| 3.2 | Dans l'hypothèse où les fournisseurs annoncent un délai de 15 jours au lieu de 10 jours, pour la livraison des matériels, quelle en est la conséquence éventuelle sur la date au plus tard de début de projet ? Justifier la réponse par le calcul. |

2. Gérer le personnel

La tâche "Développement des applications" est entièrement et uniquement réalisée par les analystes-programmeurs. Ces derniers travaillent toujours en continu sur un seul projet à la fois. Chaque analyste - programmeur travaille 8 heures par jour.

La réalisation du projet " Miss Bourgogne " nécessite 144 heures de travail. Monsieur REY a prévu d'affecter deux analystes-programmeurs à cette tâche.

La date de début de projet retenue est celle indiquée sur le graphique de l'annexe 5 : le 6 octobre 1995.

| TRAVAIL A FAIRE |  |
| --- | --- |
| 3.3 | Analyser l'opportunité d'affecter un analyste-programmeur supplémentaire à la réalisation de cette tâche en calculant les effets produits - sur la durée de la tâche, - sur la date de fin de projet au plus tôt ? |
| 3.4 | Quelle serait la conséquence de l'affectation d'un analyste-programmeur supplémentaire sur la marge nette réalisée avec le projet "Miss Bourgogne". Justifier votre réponse. |

DOSSIER  4		DÉVELOPPER L’APPLICATION

Annexes à exploiter

Annexe 6: Interview de Madame K. LAUDE

Annexe 7: Algorithme de la fonction MISS

Annexe 8:  Ecran de saisie des notes

Annexes à compléter

Aucune

1. Programmation

Le classement des candidates est réalisé à partir des notes attribuées par le jury conformément aux indications fournies par Madame Karine LAUDE (annexe 6). Pour éviter que certains juges ne puissent favoriser abusivement ou pénaliser certaines candidates, une méthode spécifique de calcul de la moyenne des notes a été élaborée. Cette méthode est décrite dans l'algorithme de la fonction MISS (annexe 7).

Lors de l'élection, la candidate numéro 14, Adeline HAQUE a obtenu les notes suivantes à l'épreuve "Robe du soir" : 14, 15, 20, 12, 14, 11, 05, 14, 12, 15.

| TRAVAIL A FAIRE |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Définir de manière précise le résultat renvoyé par la fonction MISS. |
| 4.2 | Fournir une trace des valeurs prises par les variables lors de l'exécution de la fonction sur les données relatives à la candidate no 14. |
| 4.3 | Présenter un algorithme décrivant le calcul de la moyenne des notes obtenues par une candidate à l'ensemble des quatre épreuves et intégrant l'utilisation de la fonction MISS. |

2. Saisie des données

La saisie des notes se fait à l'aide du masque de saisie (ou formulaire) présenté en annexe 8.

On souhaite pouvoir limiter au maximum les risques d'erreur lors de la saisie des notes.

| TRAVAIL A FAIRE |  |
| --- | --- |
| 4.4 | Critiquer le masque de saisie (informations manquantes ou informations inutiles). |
| 4.5 | Préciser quelle est l'utilité du champ liste pour saisir la donnée " Intitulé de l'épreuve’’ |
| 4.6 | Comment peut-on limiter le risque d'erreur dans la saisie des notes ? |

ANNEXE 1  		FICHE CLIENT

ANNEXE 2 		FACTURE LOGICAT

LOGICAT SARL

15 rue de la République

69000 LYON

CLIENT 									Projet n° 4257

Numéro 526 								Facture n' 950325

Association Miss Bourgogne 						Lyon

5 rue Jean Jaurès 								18 décembre 1995

71200 LE CREUSOT

| Référence | Désignation |  | PU HT | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log-1254 | 1-2-3 | 1 | 4606.00 | 4 606.00 |
| Log9527 | Windows NT | 1 | 3432.80 | 3 432.80 |
| Per3671 | Imprimante LQ570 | 1 | 3065.00 | 3 065.00 |
| Ord6873 | Ordinateur P75 | 2 | 12812.80 | 25 625.60 |
| Divl 896 | Carte réseau | 2 | 738.00 | 1 476.00 |
| Per5856 | Appareil photo numérique | 1 | 3818.75 | 3 818.75 |
| Dev0169 | Développement applications |  |  | 18 237.60 |
| Montant total hors taxe |  |  |  | 60 261.75 |
| Montant de la TVA |  |  | 20.60 % | 12 413.92 |
| Montant total TTC |  |  |  | 72 675.67 |

Montant net à payer sous 30 jours : 72 675.67 F

ANNEXE 3 		CALCUL DE LA MARGE NETTE

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Client n° | 526 |  |  | Projet n° | 4257 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Intitulé du poste | Type | Nbre d’heures | Taux horaire, | Coef. | Montant facturé | Marge brute |
| 4 | Analyste-programmeur | Pro | 144 | 94,OOF | 1,70 | 23011,20F | 9475,20F |
| 5 | Analyste | Pro | 40 | 145,OOF | 1,70 | 9860,OOF | 4060,OOF |
| 6 | Chef de projet | Pro | 15 | 250,OOF | 1,70 | 6375,OOF | 2625,OOF |
| 7 | Commercial | Com | 6 |  | 0 |  |  |
| 8 | Technicien | Pro | 16 | 62,OOF | 1,70 | 1686,40F | 694,40F |
| 9 | TOTAL |  |  |  |  | 40932,60F | 16854,60F |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Produits | Type | Quantité | P.U. d’achat | Coef | Montant facturé | Marge brute |
| 12 | 1-2-3 | Log | 1 | 3290,OOF | 1,40 | 4606,OOF | 1 316,OOF |
| 13 | Windows NT | Log | 1 | 2452,OOF | 1,40 | 3432,80F | 980,80F |
| 14 | Imprimante LQ570 | Per | 1 | 2452,OOF | 1,25 | 3065,OOF | 613,OOF |
| 15 | Ordinateur P75 | Ord | 2 | 9856,OOF | 1,30 | 25625,60F | 5913,60F |
| 16 | Carte réseau | Div | 2 | 615,OOF | 1,20 | 1476,OOF | 246,OOF |
| 17 | Appareil photo numérique | Per | 1 | 3055,OOF | 1,25 | 3818,75F | 763,75F |
| 18 | TOTAL |  |  |  |  | 42024,15F | 9833,15F |
| 19 | RÉCAPITULATIF |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Base | Taux | Montant |  |  |  |
| 21 | Marge brute sur les services |  |  | 16854,60F |  |  |  |
| 22 | Marge brute sur le matériel |  |  | 9833,15F |  |  |  |
| 23 | Marge brute totale |  |  | 26687,75F |  |  |  |
| 24 | Frais de distribution | 82956,75F | 6,00 | 4977,41 F |  |  |  |
| 25 | Frais fixe |  |  | 4000,OOF |  |  |  |
| 26 | Marge nette sur le projet |  |  | 17 710,34F |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | COEFFICIENTS PRODUITS |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Type | coefficient |  |  |  |  |  |
| 61 | Div | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 62 | Log | 1,40 |  |  |  |  |  |
| 63 | Ord | 1,30 |  |  |  |  |  |
| 64 | Per | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |

Remarque.

Le code type poste peut uniquement prendre deux valeurs :

- ‘’Pro " pour le personnel de production,

- ‘’Com " pour le personnel commercial.

Le code type produits peut uniquement prendre quatre valeurs

- "Log," pour les logiciels,

- "Per" pour les périphériques,

- "Ord" pour les unités centrales,

- "Div" pour les autres composants.

ANNEXE 4 		LISTE DES TÂCHES

| Numéro | Description | Taches précédentes | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constitution de l'équipe et répartition des tâches | 2 | 1 jour |
| 2 | Analyse préalable |  | 5 jours |
| 3 | Analyse conceptuelle | 1 | 8 jours |
| 4 | Développement des applications | 3 | 9 jours |
| 5 | Commande des matériels et logiciels | 2 | 1 jour |
| 6 | Livraison des matériels par les fournisseurs | 5 | 10 jours |
| 7 | Installation du matériel chez le client | 6 | 2 jours |
| 8 | Installation des applications sur le matériel | 7, 4, 9 | 1 jour |
| 9 | Test des applications | 4 | 4 jours |
| 10 | Test du projet sur site | 7, 8 | 2 jours |
| 11 | Réception du projet | 10, 8 | 1 jour |
| 12 | Formation des utilisateurs | 11 | 2 jours |

(1) Il s'agit du délai de livraison.

ANNEXE 5 		DIAGRAMME DE GANTT DU PROJET

ANNEXE 6		INTERVIEW DE KARINE LAUDE

Monsieur Léon TOLLAG, chef de projet, a rencontré Madame Karine LAUDE afin d'obtenir quelques informations supplémentaires concernant le projet Miss Bourgogne.

Léon TOLLAG Comment s'effectue l'élection de Miss Bourgogne ?

Karine LAUDE C'est simple. Les candidates subissent une série de quatre épreuves. Pour chaque épreuve, les dix membres du jury attribuent une note à chaque candidate, ensuite une moyenne arithmétique sur vingt est calculée par candidate. C'est à partir de cette moyenne que le classement est établi. La candidate élue est la première du classement.

Les candidates restent anonymes pour les juges. Seul un numéro permet de les identifier. Ils ne peuvent donc communiquer à l'opératrice de saisie qu'un numéro et une note.

Léon TOLLAG Quelle est l'échelle de notation retenue ?

Karine LAUDE Les notes s'étendent de 0 à 20, comme au lycée !

Léon TOLLAG Comment identifiez-vous les jurés ?

Karine LAUDE Un numéro est attribué à chaque juré. Le président du jury porte le numéro 1, et ainsi de suite. D'ailleurs, cette année le président sera Gérard DIPARDIOU.

Léon TOLLAG : Et l'appareil photo numérique, que désirez vous en faire ?

Karine LAUDE : L'association dispose d'un panneau d'affichage numérique. Pendant le défilé, nous allons photographier toutes les candidates, nous pourrons ainsi annoncer les résultats en faisant apparaître le portrait de la gagnante sur l'écran géant. Ce sera du plus bel effet ! Pourrez-vous connecter notre écran géant à votre réseau informatique ?

Léon TOLLAG: Aucun problème pour nous !

(...)

ANNEXE 7	ALGORITHME DE LA FONCTION ‘’MISS’’

FONCTION  MISS (NOTE)

Lexique des variables

Paramètres d'entrée :

NOTE 	Tableau de 10 numériques 	Notes des 10 jurés pour une candidate

Autres variables (variables locales)

MAXI Numérique

MINI Numérique

TOTAL Numérique

Valeur délivrée :

miss Numérique

Description de la fonction.

Début

MAXI  NOTE[1]

MINI   NOTE[1]

TOTAL   NOTE[1]

Pour 1 = 2 à 10 Faire

Si NOTE[l] < MINI

Alors MINI   NOTE[l]

Fin Si

Si NOTE[l] > MAXI

Alors MAXI  NOTE[I]

Fin Si

TOTAL   TOTAL + NOTE[I]

Fin Pour

MISS    (TOTAL -MINI - MAXI) / 8

Fin

ANNEXE 8		ÉCRAN DE SAISIE DES NOTES

ANNEXE A
SCHÉMA CONCEPTUEL DES DONNÉES

ANNEXE A
SCHÉMA CONCEPTUEL DES DONNÉES

ANNEXE B		TABLEAU D’ANALYSE DES DONNÉES

| Nom du tableur utilisé .................................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Référence | Explication | Nom | Formule |
| 1 | B4 à B8 |  |  |  |
| 2 | C4 à C8 |  |  |  |
| 3 | D4 à D8 |  |  |  |
| 7 | E4 à E8 |  |  |  |
| 5 | F4 à F8 |  |  |  |
| 6 | F9 |  |  |  |
| 7 | G4 à G8 |  |  |  |
| 8 | G9 |  |  |  |
| 9 | E12 à E17 |  |  |  |
| 10 | D21 |  |  |  |
| 11 | D24 |  |  |  |
| 12 | D26 |  |  |  |

ANNEXE B		TABLEAU D’ANALYSE DES DONNÉES

| Nom du tableur utilisé .................................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Référence | Explication | Nom | Formule |
| 1 | B4 à B8 |  |  |  |
| 2 | C4 à C8 |  |  |  |
| 3 | D4 à D8 |  |  |  |
| 7 | E4 à E8 |  |  |  |
| 5 | F4 à F8 |  |  |  |
| 6 | F9 |  |  |  |
| 7 | G4 à G8 |  |  |  |
| 8 | G9 |  |  |  |
| 9 | E12 à E17 |  |  |  |
| 10 | D21 |  |  |  |
| 11 | D24 |  |  |  |
| 12 | D26 |  |  |  |