## Feuil1
|  |  | OCTOBRE | [25 empty] | NOVEMBRE
N° | Nom de la tâche | Durée | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Constitution équipe | 1 jour | OCTOBRE 11: 1 j
2 | Analyse préalable | 5 jours | OCTOBRE 6: 5 j
3 | Analyse conceptuelle | 8 jours | OCTOBRE 12: 8 j
4 | Développement application | 9 jours | OCTOBRE 20: 9 j
5 | Achat matériels | 1 jour | OCTOBRE 11: 1 j
6 | Livraison matériels | 10 jours | OCTOBRE 12: 10 j
7 | Installation matériels | 2 jours | OCTOBRE 22: 2 j
8 | Installation applications | 1 jour | NOVEMBRE 2: 1 j
9 | Test applications | 4 jours | OCTOBRE 29: 4 j
10 | Test projet sur site | 2 jours | NOVEMBRE 3: 2 j
11 | Réception projet | 1 jour | NOVEMBRE 5: 1 j
12 | Formation utilisateurs | 2 jours | NOVEMBRE 6: 2 j