Toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables alphanumériques,

sont autorisées pour cette épreuve, à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimantes. L’échange des calculatrices entre les candidats est interdit.

# ÉTUDE DE CAS

MATÉRIELS ET DOCUMENTS AUTORISÉS

## Calculatrice

Règle à dessiner les symboles de l’informatique

Lexique SQL sans commentaire, sans exemple d’utilisation ni annotation manuscrite

Plan comptable général (liste des comptes uniquement)

Barème

indicatif

Dossier 1	Planification générale du festival	5 points

Dossier 2	Gestion des représentations sous un SGBDR	6 points

Dossier 3	Promotion du festival sur Internet	3 points

Dossier 4	Programmation de la facturation	4 points

Dossier 5	Rentabilité et fonds d’aide aux artistes	2 points

------------

20 points

Liste des annexes

Annexe 1	Liste des tâches relatives à l’organisation générale du festival

Annexe 2	Diagramme MPM

Annexe 3	Extrait du calendrier 2000

Annexe 4	Schéma relationnel des données

Annexe 5	Extrait de la table RÉSERVATION

Annexe A	Schéma conceptuel des données

Annexe B	Algorithme de traitement de la facturation

Les annexes A et B sont à compléter.

Elles sont fournies en deux exemplaires, l'un à titre d'essai,

l'autre devant être collé ou agrafé à la copie.

Le conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais organise chaque été un festival culturel à l’occasion duquel diverses compagnies nationales (théâtrales, musicales, de danse,...) donnent des représentations de leurs spectacles.

Le festival dure trois semaines et se déroule dans les villes partenaires : Arras, Calais, Boulogne, Dunkerque, Lille, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer,...

Le choix des compagnies, la planification des tournées dans les différentes villes, le choix des spectacles, la promotion du festival ainsi que la gestion des réservations sont réalisés par le service culturel du conseil régional tandis que la préparation des sites où se déroulent les spectacles, l’accueil des compagnies,... sont organisés par les municipalités.

Dossier 1	Planification générale du festival

### Annexes à exploiter

Annexe 1 : Liste des tâches relatives à l’organisation générale du festival

Annexe 2 : Diagramme MPM (méthode des potentiels METRA)

Annexe 3 : Extrait du calendrier 2000

La préparation du festival culturel est un projet assez lourd puisqu’il s’agit de choisir, parmi plus de 1000 compagnies, 400 d’entre-elles puis de les répartir entre chaque ville participante. Ce projet a été décomposé en un ensemble de tâches présentées en annexe 1. Le diagramme MPM vous est présenté en annexe 2.

Pour chaque tâche, on précise la durée prévisionnelle ainsi que la ou les tâches antérieures. Par souci de simplification, on considérera que tous les jours du calendrier sont des jours ouvrés (le service culturel du conseil régional fonctionne donc durant les jours fériés, les samedis et les dimanches).

TRAVAIL À FAIRE

| 1.1 | Sachant que le festival commence le 10 juillet 2000, déterminer à l’aide de l’annexe 3 à quelle date au plus tard doit commencer le travail du service culturel. |
| --- | --- |
| 1.2 | Quel retard prendrait l’ensemble du projet si l’impression du programme (tâche L) durait 12 jours au lieu de 7 ? Justifier votre réponse. |

La répartition des différentes compagnies dans les villes (tâche I) est réalisée par une personne qui travaille deux heures par jour sur ce projet. Un nouvel agent administratif vient d’être affecté pour l'aider dans cette tâche à raison de deux heures par jour également.

TRAVAIL À FAIRE

| 1.3 | Quelle est la conséquence de cette décision sur la durée de cette tâche ? |
| --- | --- |
| 1.4 | Cette décision a-t-elle une conséquence sur la durée globale du projet ? Justifier votre réponse. |

Dossier 2	Gestion des représentations

### Annexes à exploiter

Annexe 4 : Schéma relationnel des données

Annexe A : Schéma conceptuel des données

### Annexe à compléter

Annexe A : Schéma conceptuel des données

Le responsable du service culturel a décidé de réaliser la gestion des spectacles à l'aide d'un système de gestion de bases de données (SGBDR). Ceci permettra de réutiliser plus rapidement les coordonnées des compagnies qui ont participé l’année précédente, de gérer plus facilement la répartition des compagnies entre les différentes villes pour l’année en cours ainsi que les réservations.

Toutes les compagnies, même celles qui ne seront pas sélectionnées cette année, seront enregistrées et pourront être connues d’une année sur l’autre, alors que les données relatives aux représentations seront mises à jour chaque année afin de ne conserver que les données de l’année en cours.

Les compagnies retenues tournent durant tout le festival afin que, chaque jour, chacune des villes partenaires ait au moins une représentation. Les compagnies proposent plusieurs spectacles parmi lesquels le conseil régional en sélectionne un ou plusieurs. Un même spectacle peut faire l’objet de plusieurs représentations dans des villes différentes.

Le responsable du service culturel a donc demandé au nouvel agent de concevoir le schéma conceptuel des données de cette application. Le travail que ce dernier a réalisé est fourni en annexe A.

TRAVAIL À FAIRE

| 2.1 | Retrouver les règles de gestion qui justifient la cardinalité minimale :  entre l'entité SPECTACLE et l'association FAIRE L'OBJET  entre l'entité VILLE et l'association SE DÉROULER |
| --- | --- |
| 2.2 | D’après le schéma conceptuel, une personne peut-elle assister deux fois à un même spectacle ? Justifier votre réponse. |

La base de données a été implantée à partir du schéma relationnel des données fourni en annexe 4.

TRAVAIL À FAIRE

| 2.3 | Expliquer ce que sont devenues les associations RÉSERVER et PROPOSER dans le schéma relationnel (annexe 4). |
| --- | --- |

Afin d’informer les compagnies et les villes participantes sur le déroulement du festival pour l’année en cours, le service culturel a besoin de diverses informations.

TRAVAIL À FAIRE

| 2.4 | En utilisant le formalisme de votre choix (langage algébrique, SQL, etc.), formuler les requêtes qui permettent d'obtenir les informations souhaitées par le service culturel du Conseil régional : a) la liste des spectacles (intitulé et description) proposés par la compagnie "La Compagnie des Gens". b) la liste, par ordre chronologique, des villes (nom) et des dates de passage de la compagnie identifiée par le numéro 123. c) le nombre total de compagnies inventoriées dans la base de données. |
| --- | --- |

La base de données créée répond bien aux besoins d’organisation des spectacles de cette année mais elle est insuffisante pour une étude statistique. En effet, il serait intéressant de connaître :

- le nombre de réservations effectuées pour chacune des représentations par chaque personne ;

- la catégorie des compagnies (théâtre, concert, danse,...) qui interviennent, pour évaluer celles qui attirent le plus de public.

TRAVAIL À FAIRE

| 2.5 | Compléter le schéma conceptuel des données de l’annexe A pour tenir compte de ces besoins d'informations supplémentaires. |
| --- | --- |

Dossier 3	Promotion du festival sur INTERNET

Né, il y a 3 ans, du désir de développer les loisirs culturels dans la région, ce festival connaît un véritable succès auprès d’un public régional.

Le conseil régional voudrait profiter de ce festival pour promouvoir l’image de la région à l'extérieur en étendant l’information et la publicité.

À cet effet, un projet de site internet a été mis en place. Son objectif est de présenter le festival, les spectacles qui le composent et permettre aux personnes intéressées de s’inscrire aux spectacles de la saison.

Pour cela, une application WEB doit être développée et installée sur un site hébergé par une entreprise spécialisée dans l’accès à l'internet.

TRAVAIL À FAIRE

| 3.1 | Citer et décrire les fonctions des éléments matériels et logiciels nécessaires à la connexion d'un poste informatique individuel à l'internet. |
| --- | --- |
| 3.2 | Comment appelle-t-on les sociétés qui permettent d'accéder à l'internet ? Citer un exemple de ce type de société. |

Le conseil régional envisage de permettre aux personnes qui se connecteraient sur son site WEB de réserver leurs places. À cette occasion il leur serait soumis un questionnaire afin de mieux cerner leurs goûts en matière de loisirs culturels,… Les informations seraient mémorisées dans une base de données.

TRAVAIL À FAIRE

| 3.3 | À quelle obligation légale le conseil régional doit-il se soumettre ? |
| --- | --- |

Dossier 4	Programmation de la facturation

#### Annexes à exploiter

Annexe B : Algorithme de traitement de la facturation

Annexe 5 : Extrait de la table RÉSERVATION

#### Annexe à compléter

Annexe B : Algorithme de traitement de la facturation

La facturation est gérée par le conseil régional. Les personnes ne reçoivent qu’une seule facture pour l’ensemble de leurs réservations.

Le montant de chaque facture est calculé en totalisant les montants dûs pour chaque représentation pour une personne donnée, toutes les représentations étant proposées à un tarif unique de 50,00 F par personne.

Les factures sont directement imprimées à partir des données provenant de la table RÉSERVATION puis envoyées aux personnes concernées.

La table RÉSERVATION, dont un extrait est présenté en annexe 5, est obtenue suite à l'exécution d'une requête.

Afin d’automatiser l’édition des factures, un programme a été écrit. L’algorithme qui lui correspond vous est présenté en annexe B.

TRAVAIL À FAIRE

| 4.1 | À l'aide des annexes 5 et B, écrire les résultats imprimés suite à l'exécution de l'algorithme, relatifs à la personne identifiée par le numéro 001. |
| --- | --- |

Le conseil régional voudrait pouvoir connaître le chiffre d'affaires réalisé lors du festival (c’est à dire la somme des montants des factures).

TRAVAIL À FAIRE

| 4.2 | Modifier l'algorithme pour tenir compte de la demande du conseil régional. |
| --- | --- |

Le conseil régional souhaiterait favoriser la venue de groupes de spectateurs. À cet effet, il décide d’accorder une réduction de 5 % sur le prix de la représentation aux groupes de plus de 5 personnes.

TRAVAIL À FAIRE

| 4.3 | Indiquer sur l’annexe B quelle partie de l’algorithme est à modifier et réécrire le nouveau traitement à réaliser pour tenir compte de cette nouvelle demande. |
| --- | --- |

Dossier 5	Rentabilité et fonds d'aide aux artistes

Le conseil régional a l’intention de créer un fonds d’aide aux artistes qui serait distribué sous forme de subvention aux compagnies participant au festival.

Ce fonds d’aide aux artistes serait alimenté par les bénéfices réalisés lors du festival.

Lors du festival 1999, le chiffre d’affaires s'est élevé à 1 900 000 F. Les charges ont représenté 1 812 000 F dont 900 000 F de charges fixes.

Pour le festival 2000, on envisage les évolutions suivantes par rapport à 1999 :

- chiffre d'affaires : augmentation de 20 %

- charges fixes : augmentation de 15 %

- taux de marge sur coût variable : sans changement

TRAVAIL À FAIRE

| 5.1 | Calculer le taux de marge sur coût variable pour l'année 1999. |
| --- | --- |
| 5.2 | Établir le compte de résultat différentiel prévisionnel du festival 2000 et calculer le seuil de rentabilité correspondant. |
| 5.3 | Si le chiffre d’affaires prévu est effectivement réalisé, quelle somme sera portée au crédit du fonds d’aide aux artistes ? |

Annexe 1	Liste des tâches relatives à l'organisation
	générale du festival

| Repère de la tâche | ##### Description | Durée (en jours) | Tâches précédentes |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Envoi des invitations aux compagnies intervenant l'année précédente | 1 | - |
| B | Envoi des demandes de renseignements auprès des villes partenaires pour connaître les possibilités d'accueil (en terme de type de site disponible, place,…) | 1 | - |
| C | Recherche de nouvelles compagnies et envoi des invitations | 14 | - |
| D | Réception des réponses des diverses compagnies | 14 | A, C |
| E | Réception des réponses des diverses villes | 21 | B |
| F | Choix des compagnies (sur des critères prédéfinis tels que le coût, l'intérêt culturel, la nouveauté,…) | 7 | D |
| G | Envoi aux compagnies des invitations avec demande d'engagement ferme | 1 | F |
| H | Réception des engagements fermes des compagnies | 7 | G |
| I | Répartition des compagnies dans les différentes villes | 8 | E, H |
| J | Envoi des listes des compagnies invitées dans chaque ville pour que ces dernières aient le temps de s'organiser | 1 | I |
| K | Élaboration du programme du festival sous forme de dépliant qui sera diffusé auprès du public | 14 | I |
| L | Impression du programme | 7 | K |
| M | Envoi des programmes dans chaque ville | 1 | L |
| N | Organisation des festivités dans chaque ville | 28 | J |

Annexe 2	Diagramme MPM

Annexe 3	Extrait du calendrier 2000

| AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 31 |  | 31 |

Annexe 4	Schéma relationnel des données

COMPAGNIE  (NumComp , NomComp , AdresseComp)

SPECTACLE  (NumSpec , IntituléSpec , DescriptionSpec , NumComp#)

REPRESENTATION  (NumReprés , Date , Heure , Lieu , NbPlaceMax , NumSpec# , NumVille#)

VILLE  (NumVille , NomVille)

PERSONNE  (NumPers , NomPers , AdressePers)

RESERVER  (NumPers# , NumReprés# )

Annexe 5	Extrait de la table RÉSERVATION

| R_NumPers | R_NomPers | R_AdrPers | R_NumReprés | R_NbPers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | DUMONT | 2 rue de la liberté, 59000 LILLE | 04 | 5 |
| 001 | DUMONT | 2 rue de la liberté, 59000 LILLE | 01 | 3 |
| 001 | DUMONT | 2 rue de la liberté, 59000 LILLE | 08 | 4 |
| 002 | FAREL | 45 bd National, 62000 ARRAS | 04 | 2 |
| 002 | FAREL | 45 bd National, 62000 ARRAS | 12 | 3 |
| … |  |  |  |  |

Annexe A	Schéma conceptuel des données
	(à compléter et à rendre avec la copie)

Annexe A	Schéma conceptuel des données
	(à compléter et à rendre avec la copie)

Annexe B	Algorithme de traitement de la facturation
	(à compléter et à rendre avec la copie)

Declaration des variables

CONST PrixRepres = 50

Table RÉSERVATION contenant :

R_NumPers : entier {Numéro de la personne ayant réservé, et à qui sera adressée la facture}

R_NomPers : chaîne de caractères

R_AdrPers : chaîne de caractères

R_NumReprés : entier{Numéro de la représentation réservée}

R_NbPers : entier

NumPersEncours : entier

MontantFact : réel

Début

Ouvrir RÉSERVATION (L) {La table est triée par ordre croissant, du champ R_NumPers et R_NumReprés}

Lire RÉSERVATION {Lecture du premier enregistrement}

TantQue NonFin table RÉSERVATION

NumPersEncours  R_NumPers

MontantFact  0

TantQue NonFin table RÉSERVATION et NumPersEncours = R_NumPers Faire

MontantFact  MontantFact + R_NbPers x PrixRepres

Lire RÉSERVATION {Lecture de l’enregistrement suivant}

FinTantQue

Imprimer « Personne facturée : », R_NumPers, R_NomPers , R_AdrPers

Imprimer « en date du : », DATESYSTEME(), « d’un montant de : », MontantFact, « F »

FinTantQue

Fermer RÉSERVATION

Fin

Annexe B	Algorithme de traitement de la facturation
	(à compléter et à rendre avec la copie)

Declaration des variables

CONST PrixRepres = 50

Table RÉSERVATION contenant :

R_NumPers : entier {Numéro de la personne ayant réservé, et à qui sera adressée la facture}

R_NomPers : chaîne de caractères

R_AdrPers : chaîne de caractères

R_NumReprés : entier{Numéro de la représentation réservée}

R_NbPers : entier

NumPersEncours : entier

MontantFact : réel

Début

Ouvrir RÉSERVATION (L) {La table est triée par ordre croissant, du champ R_NumPers et R_NumReprés}

Lire RÉSERVATION {Lecture du premier enregistrement}

TantQue NonFin table RÉSERVATION

NumPersEncours  R_NumPers

MontantFact  0

TantQue NonFin table RÉSERVATION et NumPersEncours = R_NumPers Faire

MontantFact  MontantFact + R_NbPers x PrixRepres

Lire RÉSERVATION {Lecture de l’enregistrement suivant}

FinTantQue

Imprimer « Personne facturée : », R_NumPers, R_NomPers , R_AdrPers

Imprimer « en date du : », DATESYSTEME(), « d’un montant de : », MontantFact, « F »

FinTantQue

Fermer RÉSERVATION

Fin