# CORRIGÉ ÉTUDE DE CAS JUIN 2000
FESTIVAL NORD PAS DE CALAIS

Dossier 1	Planification générale du festival

| 1.1 | Sachant que le festival commence le 10 juillet 2000, déterminer à l’aide de l’annexe 3 à quelle date au plus tard doit commencer le travail du service culturel |
| --- | --- |

Selon l’annexe 2, le projet a une durée de 80 jours.

Si le 80ème jour doit être le 10 juillet, le 1er jour doit être le 22 avril

Juillet = 10 jours

Juin = 30 jours

Mai = 31 jours

Avril = 9 jours => 22 avril

| 1.2 | Quel retard prendrait l’ensemble du projet si l’impression du programme (tâche L) durait 12 jours au lieu de 7 ? Justifier votre réponse |
| --- | --- |

Si la tâche L a 5 jours de retard, elle va communiquer ce retard à la tâche M, puisque la tâche L n’a pas de marge libre (début au plus tôt de la tâche suivante = fin au plus tôt de la tâche)

Par contre la tâche M dispose de 7 jours de marge libre (début au plus tôt de la tâche suivante - fin au plus tôt de la tâche = 80 - (72 + 1) = 7).

Le retard de 5 jours serait donc « absorbé » par la marge libre, et le projet ne verrait pas sa date de fin retardée.

| 1.3 | Quelle est la conséquence de cette décision sur la durée de cette tâche ? |
| --- | --- |

La tâche I dure 8 jours. Si une deuxième personne aide à cette tâche, sa durée sera divisée par deux, soit 4 jours.

| 1.4 | Cette décision a-t-elle une conséquence sur la durée globale du projet ? Justifier votre réponse |
| --- | --- |

La tâche I fait partie du chemin critique, toute modification de sa durée aura donc des répercussions sur la durée totale du projet. Le projet durera donc 4 jours de moins.

Si I dure 4 jours, J commencera en 47 et non plus en 51, N commencera en 48 et non plus en 52, et N finira en 76 et non plus en 80.

Dossier 2	Gestion des représentations

| 2.1 | Retrouver les règles de gestion qui justifient la cardinalité minimale : - Entre l’entité SPECTACLE et l’association FAIRE L’OBJET |
| --- | --- |

La cardinalité minimale est de 0.

Cela s’explique par le fait que « toutes les compagnies, même celles qui ne seront pas sélectionnées cette année, seront enregistrées ». En effet, un spectacle n’étant proposé que par une compagnie, les spectacles des compagnies non retenues ne seront pas joués cette année.

« Les données relatives aux représentations seront mises à jour chaque année », donc il peut très bien y avoir un spectacle qui ne fera l’objet d’aucune représentation pour une année donnée.

| 2.1 | Retrouver les règles de gestion qui justifient la cardinalité minimale : - Entre l’entité VILLE et l’association SE DÉROULER |
| --- | --- |

La cardinalité minimale est de 1.

Ce la s’explique par la volonté des organisateurs que « chacune des villes ait au moins une représentation ».

| 2.2 | D’après le schéma conceptuel, une personne peut-elle assister deux fois à un même spectacle ? Justifier votre réponse. |
| --- | --- |

Oui, elle le peut.

En effet, la cardinalité maximum entre PERSONNE et RÉSERVER est « n », donc une même personne peut réserver pour plusieurs représentations (d’un même spectacle ou de spectacles différents).

| 2.3 | Expliquer ce que sont devenues les associations RÉSERVER et PROPOSER dans le schéma relationnel (annexe 4) |
| --- | --- |

RÉSERVER (# NumPers, # NumReprés)

RÉSERVER est une association non hiérarchique dans le schéma conceptuel, elle devient une relation dans le schéma relationnel, la clé primaire de cette relation étant la concaténation des clés étrangères correspondant aux identifiants des entités auxquelles cette association était liée, à savoir ici PERSONNE avec comme identifiant NumPers et REPRÉSENTATION avec comme identifiant NumReprés.

SPECTACLE (NumSpec, IntitiléSpec, DescriptionSpec, # NumComp)

PROPOSER est une association hiérarchique dans le schéma conceptuel, elle ne devient pas une relation dans le schéma relationnel, mais le lien de dépendance fonctionnelle est mis en évidence par la présence de la clé étrangère NumComp correspondant à l’identifiant de l’entité but (COMPAGNIE) dans la relation correspondant à l’entité source (SPECTACLE)

| 2.4 | En utilisant le formalisme de votre choix (langage algébrique, SQL, etc.), formuler les requêtes qui permettent d’obtenir les informations souhaitées par le service culturel du Conseil Régional : - La liste des spectacles (intitulé et description) proposés par la compagnie « La Compagnie des Gens » |
| --- | --- |

SELECT 	SPECTACLE.IntituléSpec, SPECTACLE.DescriptionSpec

FROM		SPECTACLE, COMPAGNIE

WHERE	COMPAGNIE.NumComp = SPECTACLE.NumComp

AND		COMPAGNIE.NomComp = « La Compagnie des Gens »

| 2.4 | En utilisant le formalisme de votre choix (langage algébrique, SQL, etc.), formuler les requêtes qui permettent d’obtenir les informations souhaitées par le service culturel du Conseil Régional : - La liste par ordre chronologique des villes (nom) et des dates de passage de la compagnie identifiée par le numéro 123 |
| --- | --- |

SELECT 	VILLE.NomVille, REPRÉSENTATION.Date

FROM		VILLE, REPRÉSENTATION, SPECTACLE

WHERE	VILLE.NumVille = REPRÉSENTATION.NumVille

AND		SPECTACLE.NumSpec = REPRÉSENTATION.NumSpec

AND		SPECTACLE.NumComp = 123

ORDER BY 	REPRÉSENTATION.Date

| 2.4 | En utilisant le formalisme de votre choix (langage algébrique, SQL, etc.), formuler les requêtes qui permettent d’obtenir les informations souhaitées par le service culturel du Conseil Régional : - Le nombre total de compagnies inventoriées dans la base de données |
| --- | --- |

SELECT 	COUNT (COMPAGNIE.NumComp)

FROM		COMPAGNIE

| 2.5 | Compléter le schéma conceptuel des données de l’annexe A pour tenir compte de ces besoins d’informations complémentaires |
| --- | --- |

Nombre de réservations effectuées pour chacune des représentations par chaque personne

Il faut placer une propriété NbPers dans l’association RÉSERVER

La catégorie des compagnies qui interviennent

Il faut créer une entité CATÉGORIE, qui sera liée à COMPAGNIE par une association hiérarchique

Dossier 3	Promotion du Festival sur Internet

| 3.1 | Citer et décrire les fonctions des éléments matériels et logiciels nécessaires à la connexion d’un poste informatique individuel à l’Internet |
| --- | --- |

Élément matériel

Modem

Modulateur-Démodulateur, dont la fonction est de transformer les signaux numériques émis par l’ordinateur en signaux analogiques pouvant transiter par une ligne téléphonique, et inversement.

Élément logiciel

Navigateur

Logiciel permettant la lecture et l’affichage des pages codées en langage HTML (exemples : Internet Explorer ou Netscape Navigator).

| 3.2 | Comment appelle-t-on les sociétés qui permettent d’accéder à l’internet ? Citer un exemple de ce type de société. |
| --- | --- |

On appelle ces sociétés des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI), il y en a de nombreuses sur le marché, proposant leurs prestations par abonnement (ex. : Wanadoo) ou gratuitement (ex. : Magéos, Free).

| 3.3 | À quelle obligation légale le conseil régional doit-il se soumettre ? |
| --- | --- |

Il doit respecter la loi Informatique et Liberté, et donc suivre les règles préconisées par la CNIL (respect du droit d’accès, du droit de modification, etc.)

Dossier 4	Programmation de la facturation

| 4.1 | À l’aide des annexes 5 et B, écrire les résultats imprimés suite à l’exécution de l’algorithme, relatifs à la personne identifiée par le numéro 001 |
| --- | --- |

Personne facturée : 001	DUMONT	2 rue de la Liberté, 59000 LILLE

En date du : 20/06/2000 d’un montant de 600 F

| 4.2 | Modifier l’algorithme pour tenir compte de la demande du conseil régional |
| --- | --- |

Nouvelle variable

TotalFact de type Réel (plus précisément Monétaire)

Insérer avant la ligne TantQue NonFin table RÉSERVATION

TotalFact  0

Insérer avant la ligne Imprimer « Personne facturée : » …

TotalFact  TotalFact + MontantFact

Insérer avant la ligne Fermer RÉSERVATION

Imprimer « Chiffre d’affaires réalisé : », TotalFact

| 4.3 | Indiquer sur l’annexe B quelle partie de l’algorithme est à modifier et réécrire le nouveau traitement à réaliser pour tenir compte de cette nouvelle demande |
| --- | --- |

La ligne MontantFact  MontantFact + R_NbPers x PrixRepres est à remplacer par les lignes suivantes :

Si R_NbPers > 5

Alors MontantFact  MontantFact + R_NbPers x PrixRepres x 0,95

Sinon MontantFact  MontantFact + R_NbPers x PrixRepres

Fin Si

Dossier 5	Rentabilité et fonds d’aide aux artistes

| 5.1 | Calculer le taux de marge sur coût variable pour l’année 1999 |
| --- | --- |

Coût variable = coût total - charges fixes = 1 812 000 - 900 000 = 912 000

Marge sur coût variable 	= chiffre d’affaires - coût variable

= 1 900 000 - 912 000 = 988 000

Taux de marge sur coût variable 	= marge sur coût variable / chiffre d’affaires

= 988 000 / 1 900 000 = 0,52 = 52 %

| 5.2 | Établir le compte de résultat différentiel prévisionnel du festival 2000 et calculer le seuil de rentabilité correspondant |
| --- | --- |

| Chiffre d’affaires | 2 280 000 | 100% | 1 900 000 x 1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût variable | 1 094 400 |  |  |
| Marge sur coût variable | 1 185 600 | 52% |  |
| Coût fixe | 1 035 000 |  | 900 000 x 1,15 |
| Résultat | 150 600 |  |  |

Seuil de rentabilité 	= coût fixe / taux de marge sur coût variable

= 1 035 000 / 52% = 1 990 384,62

| 5.3 | Si le chiffre d’affaires prévu est effectivement réalisé, quelle somme sera portée au crédit du fonds d’aide aux artistes ? |
| --- | --- |

Le fonds est alimenté par les bénéfices du festival, à savoir, pour 2000, 150 600 F.