BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STT

Spécialité Informatique & Gestion

SESSION 2004

Corrigé indicatif

Étude de cas

Durée : 4 heures

Coefficient : 8

Dossier 1	Mise en place du système informatique

| 1.1. | Justifier, à partir de l'énoncé, les cardinalités entre l'entité DEVIS et l'association DONNER LIEU. |
| --- | --- |

0,5 point

Cf. sujet : « Si le client l'accepte, un chantier est mis en place »

Autrement dit, si le devis n’est pas accepté, il n’y aura pas de chantier (cardinalité minimum 0), par contre s’il est accepté, il ne donnera lieu qu’à un seul chantier (cardinalité maximum 1).

| 1.2. | Proposer une explication à la présence simultanée des propriétés AdresseClient et AdresseChantier. |
| --- | --- |

0,5 point

Le chantier peut avoir lieu à un endroit différent de l’adresse de facturation du client, 
par exemple un client peut demander l’entretien du jardin de sa résidence secondaire.

| 1.3, | Quel objectif de gestion la donnée HeuresPRéelles vise-t-elle ? |
| --- | --- |

0,5 point

Cette donnée permettra de connaître le temps réellement passé pour une prestation prévue, 
ce qui permettra de calculer les écarts de réalisation, ou encore le temps passé pour une prestation non prévue au contrat, ce qui en permettra la facturation.

| 1.4. | Compléter le schéma relationnel (Annexe B) |
| --- | --- |

1 point

DEVIS	(NumDevis, DateDevis, MontantDevis, # NumClient)

CHANTIER	(NumChantier, AdresseChantier, DateDébutChantier, HeuresCPrévues, # NumDevis)

TRAVAILLER	(# NumSalarié, # NumChantier, # JourTravaillé, HeuresCRéelles)

| 1.5. | Modifier le schéma conceptuel des données (Annexe A) afin de tenir compte de cette exigence. |
| --- | --- |

| 1 point | Un salarié ne sera pas responsable de chantier, ou pourra être responsable d’au moins un chantier Un chantier sera sous la responsabilité d’un seul salarié |
| --- | --- |

| 1.6. | En utilisant le schéma relationnel de l'Annexe B, écrire dans le langage de votre choix, les requêtes permettant de répondre à ces questions |
| --- | --- |

a) Quels salariés (numéro, nom et prénom) ont effectué une mission le 18/06/2004 ?

1 point

SELECT	Distinct SALARIÉ.NumSalarié, SALARIÉ.NomSalarié, SALARIÉ.PrénomSalarié

FROM	SALARIÉ, MISSION

WHERE	SALARIÉ.NumSalarié = MISSION.NumSalarié

AND	MISSION.DateMission = 18/06/2004

b) Quelle est la liste des prestations (code et coût total) comportées par la mission n°502 ?

1 point

SELECT	PRESTATION.CodePrestation, (COMPORTER.HeuresPRéelles x

PRESTATION.PrixHoraire)

FROM	PRESTATION, COMPORTER

WHERE	PRESTATION.CodePrestation = COMPORTER.CodePrestation

AND	COMPORTER.NumMission = 502

c) Quel est le nombre total d'heures de travail prévues pour chaque contrat ?

1,5 points

SELECT	NumContrat, SUM(HeuresPPrévues)

FROM	PRÉVOIR

GROUP BY	NumContrat

Dossier 2 	Gestion d'un chantier

| 2.1. | Déterminer la durée (en jours prévus) et le chemin critique du chantier. |
| --- | --- |

En lisant l’annexe 2, on voit que le chantier durera au minimum 56 heures, soit 56/8 = 7 jours.

1 point

Le chemin critique sera A C D E F H I N

| 2.2. | Quelle est l'incidence (chiffrée) de cette modification sur le délai du chantier ? Sur le chemin critique ? |
| --- | --- |

Si la tâche K suit la tâche J, K commencera au plus tôt à la 50ème heure, et finira donc à la 58ème.

Donc N ne pourra pas commencer à la 54ème heure, mais seulement à la 58ème et finira donc à la 60ème heure.

1,5 points

La durée du projet sera donc de 60 heures (soit 7,5 jours) au lieu de 56 heures.

Le chemin critique serait ainsi modifié : A C D E F H J K N

| 2.3. | Quelles sont les incidences (chiffrées) de cette modification sur les délais et le coût du chantier ? |
| --- | --- |

La tâche H est réalisée par deux ouvriers, ce qui permettra de la réaliser en deux fois moins de temps, c’est-à-dire en 6 heures.

1,5 points

La tâche H finira donc à la 36ème heure, et la tâche G deviendra donc critique.

La tâche I, commençant alors à la 38ème heure, pourra donc finir au plus tôt à la 50ème heure.

La tâche N finirait donc elle aussi avec 4 heures d’avance, soit une durée totale de 52 heures.

Il n’y aurait aucune incidence sur les coûts puisque 12 heures seraient toujours facturées.

Dossier 3 	Réalisation d'un devis

| 3.1. | Calculer la répartition secondaire des charges indirectes en complétant l'Annexe C. |
| --- | --- |

|  |  | Centres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Auxiliaire | Principaux |  |  |
|  | Totaux | Planification | Culture | Matériel | Administration |
| Totaux de la répartition primaire | 66 900,00 | 4 000,00 | 28 560,00 | 9 220,00 | 25 120,00 |
| Clé de répartition | 100% |  | 40% | 50% | 10% |
| Répartition secondaire |  | - 4 000,00 | + 1 600,00 | + 2 000,00 | + 400,00 |
| Totaux de la répartition secondaire |  | 0,00 | 30 160,00 | 11 220,00 | 25 520,00 |
| Nature d'unité d'oeuvre (U.O.) | 0,5 point |  | une plantation utilisée | une heure d utilisation d'un matériel | une mission ou chantier |
| Nombre d'U.O. |  |  | 5 800 | 3 400 | 440 |
| Coût d'U.O. |  |  | 5,20 € | 3,30 € | 58,00 € |

| 3.2. | Expliquer les traitements qui ont permis de calculer le nombre d'unités d'oeuvre du centre Administration à partir de la base de données. |
| --- | --- |

0,5 point

Il faudrait faire une requête calculée comptant le nombre de missions et de chantiers

| 3.3. | Calculer le coût de production puis le coût de revient du chantier de M. Desbois en complétant l’Annexe C. |
| --- | --- |

2 points

|  |  | Quantité |  | Coût unitaire | Coût total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges directes Étude et conception Ouvrier Terre Accessoires Charges indirectes Plantation Matériel |  | 8 56 60 28 |  | 24 14 5,20 3,30 | 192,00 784,00 120,00 2 200,00 312,00 92,40 |
| Coût de production |  |  |  |  | 3 700,40 |
| Centre Administration | 1 |  | 58 |  | 58,00 |
| Coût hors production |  |  |  |  | 58,00 |
| Coût de revient |  |  |  |  | 3 758,40 |

| 3.4. | Calculer le montant total du devis (prix TTC, TVA à 19,6 %) proposé à M. Desbois. |
| --- | --- |

Coût de revient + marge + TVA  = montant du devis TTC

0,5 point

Soit 3 758,40 x 1,2 x 1,196 = 5 394,06 €

| 3.5. | Calculer l'impact de cet écart sur le résultat analytique du chantier |
| --- | --- |

0,5 point

Le coût de revient du chantier serait diminué de 6 x 14 = 84 €

Soit un coût de revient de 3 674,40 €

Alors que le montant HT du devis serait inchangé, soit 4 510,08 €, ce qui donnerait un résultat de 835,68 €.

Le résultat précédent était de 4 510,08 – 3 758,40 = 751,68, soit 84 € de moins.

Dossier 4 	Motivation du personnel

| 4.1. | Indiquer, sur l'Annexe D, le paramètre de la fonction PRIME ( ) lors de son appel dans l'algorithme principal. |
| --- | --- |

0,5 point

PrimeTotR  PrimeTotR + PRIME (ÉcartH)

| 4.2. | Réaliser la trace de l'algorithme de l'Annexe D pour l'extrait de table présenté en Annexe 3 en appliquant, pour la fonction PRIME ( ), les règles de calcul présentées en Annexe 4. |
| --- | --- |

| Fin table ÉCART | Faux |  | 1 point |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resp | 1 |  |  | 2 |
| NomResp | LeNotre |  |  | Auguste |
| PrimeTotR | 0 |  |  | 0 |
| NumResponsable = Resp | Vrai | Vrai | Faux | Vrai |
| ÉcartH | - 0,10 | + 0,1071 |  | 0 |
| PrimeTotR | 0 | 75 |  | 0 |

| 4.3. | Rédiger sur la copie la fonction PRIME ( ) à partir de l'Annexe 4. |
| --- | --- |

FONCTION PRIME (TauxÉcart) : réel

VAR

1,5 points

En entrée : TauxÉcart : réel Locale :	Montant : réel

Ou

| Début - Selon que TauxÉcart -  < - 0,1 : Montant  TauxÉcart x 100 -  < 0 : Montant  0 -  ≤ 0,1 : Montant  TauxÉcart x 500 -  Autrement : Montant  TauxÉcart x 700 - Fin Selon - Retourner Montant Fin | Début - Si TauxÉcart < - 0,1 -  Alors Montant  TauxÉcart x 100 -  Sinon Si TauxÉCart < 0 -   Alors Montant  0 -   Sinon Si TauxÉcart ≤ 0,1 -    Alors     Montant  TauxÉcart x 500 -    Sinon     Montant  TauxÉcart x 700 -   Fin Si -  Fin Si - Fin Si - Retourner Montant Fin |
| --- | --- |

| 4.4. | Modifier l'algorithme de l'Annexe D afin de tenir compte de cette contrainte. |
| --- | --- |

DÉBUT

	OUVRIR Table ÉCART

	LIRE Premier Enregistrement Table ÉCART

1 point

	TANT QUE Non Fin Table ÉCART

		Resp  ÉCART.NumResponsable

		NomResp  ÉCART.NomResponsable

		PrimeTotR 0

		TANT QUE ÉCART.NumResponsable = Resp

			ÉcartH  (ÉCART.TotalHPrévu - ÉCART.TotalHRéel) / ÉCART.TotalHPrévu

			PrimeTotR  PrimeTotR + PRIME (……………..)

			LIRE Enregistrement Suivant Table ÉCART

		FIN TANT QUE

		Si PrimeTotR < 0

			Alors Afficher « Total négatif pour » ; NomResp

			Sinon AFFICHER « Prime de », NomResp, « : », PrimeTotR, « € »

		Fin Si

		LIRE Enregistrement suivant Table ÉCART

	FIN TANT QUE

	FERMER Table ÉCART

FIN

| 4.5. | Modifier l'algorithme de l'Annexe D afin d'afficher cette information. |
| --- | --- |

VAR

1 point

Resp : entier

PrimeTotR, ÉcartH : réel

TotalMensuel : Réel

DÉBUT

	TotalMensuel  0

	OUVRIR Table ÉCART

	LIRE Premier Enregistrement Table ÉCART

	TANT QUE Non Fin Table ÉCART

		Resp  ÉCART.NumResponsable

		NomResp  ÉCART.NomResponsable

		PrimeTotR 0

		TANT QUE ÉCART.NumResponsable = Resp

			ÉcartH  (ÉCART.TotalHPrévu - ÉCART.TotalHRéel) / ÉCART.TotalHPrévu

			PrimeTotR  PrimeTotR + PRIME (……………..)

			LIRE Enregistrement Suivant Table ÉCART

		FIN TANT QUE

		Si PrimeTotR < 0

			Alors 	PrimeTotR  0

				Afficher « Total négatif pour » ; NomResp

			Sinon AFFICHER « Prime de », NomResp, « : », PrimeTotR, « € »

		Fin Si

		TotalMensuel  TotalMensuel + PrimeTotR

		LIRE Enregistrement suivant Table ÉCART

	FIN TANT QUE

	FERMER Table ÉCART

	Afficher « Total mensuel des primes distribuées = » ; TotalMensuel ; « € »

FIN