BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STT

Spécialité Informatique & Gestion

SESSION 2004

Étude de cas

Durée : 4 heures

Coefficient : 8

Ce dossier comporte 18 pages, annexes comprises.
Les annexes A, B, C et D sont à compléter 
et à rendre avec la copie

L'usage de la calculatrice est autorisé conformément à la circulaire n°99-186 du 16/11/1999. Il doit s'agir d'une
« calculatrice de poche à fonctionnement autonome sans imprimante et sans aucun moyen de transmission ».

ÉTUDE DE CAS

MATÉRIELS ET DOCUMENTS AUTORISÉS

Calculatrice

Règle à dessiner les symboles de l'informatique

Lexique SQL sans commentaire, sans exemple d'utilisation ni annotation manuscrite

Plan comptable général (liste des comptes uniquement)

|  |  | Barème indicatif |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier 1 : | Mise en place du système informatique | 7 | points |
| Dossier 2 : | Gestion d'un chantier | 4 | points |
| Dossier 3 : | Réalisation d'un devis | 4 | points |
| Dossier 4 : | Motivation du personnel | 5 | points |

------------

20	points

Liste des annexes :

Annexe 1 : Dictionnaire des données

Annexe 2 : Diagramme de GANTT

Annexe 3 : Table ÉCART

Annexe 4 : Fonction PRIME (Extrait)

Annexe A : Schéma conceptuel des données

Annexe B : Schéma relationnel

Annexe C : Calcul du coût complet d'un chantier

Annexe D : Algorithme Motivation

Les annexes A, B, C et D sont à compléter.

Elles sont fournies en deux exemplaires, l'un à titre d'essai,

l'autre devant être collé ou agrafé à la copie.

La société VERDECO est une entreprise de conception et d'entretien de parcs et jardins. M. Souza, qui a créé la société il y a sept ans, est maintenant à la tête d'une équipe de 9 personnes.

La croissance de l'activité conduit les salariés (ouvriers, paysagistes) à de multiples interventions sur des lieux différents. L'affectation des ressources humaines et le contrôle des coûts associés pourraient être améliorés par l'informatisation de leur gestion. À cet effet, les écarts de temps entre les prévisions et les réalisations seront exploités comme indicateurs privilégiés mais aussi comme outils de motivation du personnel.

Dossier 1	Mise en place du système informatique

ANNEXE À EXPLOITER :

- Annexe 1 : Dictionnaire des données

ANNEXES À COMPLÉTER :

- Annexe A : Schéma conceptuel des données

- Annexe B : Schéma relationnel

Les clients prennent contact avec VERDECO, soit pour la conception d'un jardin, soit pour son entretien régulier.

- La conception d'un jardin nécessite la visite d'un paysagiste afin d'établir les plans, de définir les aménagements, de choisir les différents végétaux qui devront être plantés.

Ces propositions figurent sur un devis. Si le client l'accepte, un chantier est mis en place. Plusieurs ouvriers peuvent y travailler, certains pouvant même œuvrer sur plusieurs chantiers au cours de la même journée.

- Les contrats d'entretien prévoient des visites régulières au cours desquelles des prestations (tonte de la pelouse, élagage, arrosage,...) sont réalisées par un ouvrier missionné. Le prix du contrat est calculé sur la base des prix horaires des prestations en appliquant une remise (dont les modalités de calcul ne sont pas présentées ici).

Cet ouvrier peut signaler au client des travaux supplémentaires à réaliser, non prévus au contrat. S'il réalise ces prestations, avec l'accord du client, celles-ci sont facturées aux prix horaires répertoriés dans la base de données.

M. Souza a élaboré un schéma conceptuel des données (Annexe A).

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Justifier, à partir de l'énoncé, les cardinalités entre l'entité DEVIS et l'association DONNER LIEU. |
| 1.2. | Proposer une explication à la présence simultanée des propriétés AdresseClient et AdresseChantier. |
| 1.3, | Quel objectif de gestion la donnée HeuresPRéelles vise-t-elle ? |

Le Schéma Conceptuel des Données validé, M. Souza a écrit une partie du Schéma Relationnel (Annexe B).

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.4. | Compléter le schéma relationnel (Annexe B) |

Sur chaque chantier, M. Souza souhaite confier à un salarié et un seul, la responsabilité de la coordination et du suivi des activités. Ce salarié n'est pas nécessairement présent tous les jours sur le chantier ; il peut notamment être responsable de plusieurs chantiers simultanément.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.5. | Modifier le schéma conceptuel des données (Annexe A) afin de tenir compte de cette exigence. |

M. Souza souhaite obtenir les informations suivantes :

a) Quels salariés (numéro, nom et prénom) ont effectué une mission le 18/06/2004 ?

b) Quelle est la liste des prestations (code et coût total) comportées par la mission n°502 ?

c) Quel est le nombre total d'heures de travail prévues pour chaque contrat ?

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1.6. | En utilisant le schéma relationnel de l'Annexe B, écrire dans le langage de votre choix, les requêtes permettant de répondre à ces questions |

Dossier 2 	Gestion d'un chantier

ANNEXE À EXPLOITER

- Annexe 2 : Diagramme de GANTT

Afin de coordonner au mieux les différents chantiers et d'employer ses ouvriers de façon optimale, M. Souza planifie les tâches à réaliser pour chacun des chantiers. Il est fréquemment conduit à examiner différentes options de planning.

L'Annexe 2 présente la planification initiale du chantier n°102 de M. Desbois à l'aide d'un diagramme de GANTT. Sur ce chantier, M. Souza évalue le volume quotidien de travail à 8 heures.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Déterminer la durée (en jours prévus) et le chemin critique du chantier. |

M. Souza, confrontant la planification du chantier aux disponibilités des ouvriers, s'aperçoit que la plantation des nouveaux arbres (tâche J) et la mise en place des nouveaux massifs (tâche K) devraient être effectuées successivement par la même personne et non plus simultanément.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 2.2. | Quelle est l'incidence (chiffrée) de cette modification sur le délai du chantier ? Sur le chemin critique ? |

Il apparaît maintenant que l'option précédente ne se produira pas. En revanche, l'installation des câbles électriques (tâche H) initialement planifiée pour un seul ouvrier, recevrait le renfort d'un ouvrier supplémentaire de même statut.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 2.3. | Quelles sont les incidences (chiffrées) de cette modification sur les délais et le coût du chantier ? |

Dossier 3 	Réalisation d'un devis

ANNEXE À COMPLÉTER :

- Annexe C : Calcul du coût complet d'un chantier

Tous les chantiers font l'objet d'un devis. M. Souza décide d'utiliser la méthode des coûts complets pour calculer le coût de revient des chantiers puis pour fixer le prix des devis en ajoutant à ce coût de revient une marge de 20 %.

Les chantiers intègrent généralement des plantations cultivées tout au long de l'année dans les serres de VERDECO, des matières premières (terre, pierres...) et des accessoires (dalles...) achetés à des fournisseurs spécialisés.

Le client Desbois contacte VERDECO pour la réalisation d'un jardin. Le paysagiste, à l'issue de 8 heures (24,00 € l'heure, charges comprises) d'étude et de conception, évalue, en accord avec M. Souza, que le chantier (n° 102) nécessitera les éléments suivants :

- 120 € de terre

- 2 200 € d'accessoires divers

- 60 plantations extraites des serres

- 56 heures d'ouvriers à 14,00 € l'heure (charges comprises).

- un nombre d'heures d'utilisation de divers matériels évalués à 50 % du temps de travail des ouvriers

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Calculer la répartition secondaire des charges indirectes en complétant l'Annexe C. |
| 3.2. | Expliquer les traitements qui ont permis de calculer le nombre d'unités d'oeuvre du centre Administration à partir de la base de données. |
| 3.3. | Calculer le coût de production puis le coût de revient du chantier de M. Desbois en complétant l'Annexe C. |
| 3.4. | Calculer le montant total du devis (prix TTC, TVA à 19,6 %) proposé à M. Desbois. |

À l'issue des travaux, M. Souza constate que les ouvriers ont réellement travaillé 50 heures. Le matériel a été utilisé 28 heures.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 3.5. | Calculer l'impact de cet écart sur le résultat analytique du chantier |

Dossier 4 	Motivation du personnel

ANNEXES À EXPLOITER :

- Annexe 3 : Table ÉCART

- Annexe 4 : Fonction PRIME (Extrait)

ANNEXE À COMPLÉTER :

- Annexe D : Algorithme Motivation

Dans le cadre d'une politique de motivation du personnel, M. Souza souhaite accorder des primes aux responsables des chantiers en fonction de leurs performances. Le critère de mesure retenu est l'écart en heures entre la durée prévue et la durée réelle.

Ces écarts seront calculés en fin de mois pour tous les chantiers terminés au cours du mois. Des pénalités peuvent sanctionner des dépassements importants des délais prévus.

Afin d'automatiser ces traitements, un algorithme a été élaboré (Annexe D). Il fait appel à une table issue d'une requête sur la base de données (Annexe 3) et à une fonction (Annexe 4).

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Indiquer, sur l'Annexe D, le paramètre de la fonction PRIME ( ) lors de son appel dans l'algorithme principal. |
| 4.2. | Réaliser la trace de l'algorithme de l'Annexe D pour l'extrait de table présenté en Annexe 3 en appliquant, pour la fonction PRIME ( ), les règles de calcul présentées en Annexe 4. |
| 4.3. | Rédiger sur la copie la fonction PRIME ( ) à partir de l'Annexe 4. |

Un total négatif des primes et des pénalités mensuelles d'un responsable ne peut réduire son salaire de base, conformément à la législation du travail. Toutefois cette information, sans conséquence financière pour le salarié, doit être signalée à M. Souza au lieu du montant des primes.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 4.4. | Modifier l'algorithme de l'Annexe D afin de tenir compte de cette contrainte. |

M. Souza souhaite aussi connaître le montant total mensuel des primes distribuées.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 4.5. | Modifier l'algorithme de l'Annexe D afin d'afficher cette information. |

Annexe 1 : Dictionnaire des données

| Donnée | Description | Type | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| NumContrat | Numéro du contrat | N | 101 |
| DateContrat | Date de signature du contrat | D | 01/06/2004 |
| NumClient | Numéro du client | N | 23 |
| NomClient | Nom de client | A | DESBOIS |
| PrénomClient | Prénom du client | A | Robin |
| AdresseClient |  |  |  |
| TéléphoneClient | Téléphone du client | A | 01... |
| NumDevis | Numéro du devis | N | 123 |
| DateDevis | Date du devis | D | 15/05/2004 |
| MontantDevis | Montant du devis HT en € | N | 1400,00 |
| NumChantier | Numéro du chantier | N | 102 |
| AdresseChantier |  |  |  |
| DateDébutChantier | Date de démarrage du chantier | D | 18/05/2004 |
| HeuresCPrévues | Nombre d'heures totales planifiées pour le chantier | N | 42 |
| HeuresCRéelles | Nombre d'heures réalisées par un salarié sur un chantier au cours d'une journée | N | 6 |
| JourTravaillé | Jour travaillé | D | 01/06/2004 |
| NumSalarié | Numéro du salarié | N | 9 |
| NomSalarié | Nom du salarié | A | LENOTRE |
| PrénomSalarié | Prénom du salarié | A | André |
| TauxHoraireSalarié | Taux horaire de rémunération en € | N | 10,40 |
| NumMission | Numéro de mission | N | 456 |
| DateMission | Date de la mission | D | 21/06/2004 |
| CodePrestation | Code de la prestation | A | ELG |
| LibelléPrestation | Libellé de la prestation | A | Élagage |
| PrixHoraire | Prix horaire HT de base de la prestation | N | 15,00 |
| HeuresPPrévues | Nombre d'heures prévues pour une prestation dans un contrat | N | 4 |
| HeuresPRéelles | Nombre d'heures réalisées pour une prestation (prévue ou non dans un contrat) au cours d'une mission | N | 1 |

Annexe 2 : Diagramme de GANTT

| Nom de tâche | Désignation | Durée prévue (en heures) | Tâches directement antérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Débroussaillage | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Élagage des arbres à conserver | 4 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Abattage des arbres à supprimer | 8 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Enlèvement des déchets | 2 | B, C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Nivellement du terrain | 8 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | Apport et épandage de nouvelle terre | 8 | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Installation arrosage automatique | 8 | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Installation des câbles électriques | 12 | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dallage de l’allée | 12 | G, H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | Plantation des nouveaux arbres | 8 | G, H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | Mise en place des nouveaux massifs | 8 | G, H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | Remplacement du portail | 4 | G, H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | Installation de l’éclairage de jardin | 6 | G, H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Semis de la pelouse | 2 | I, J, K, L, M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 carré = 2 heures

Annexe 3 : Table ÉCART

La table ÉCART est obtenue à l'aide d'une requête. Elle est triée par ordre croissant des numéros de responsables.

| NumResponsable | NomResponsable | NumChantier | TotalHPrévu | TotalHRéel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LeNotre | 100 | 20 | 22 |
| 1 | LeNotre | 102 | 56 | 50 |
| 2 | Auguste | 97 | 35 | 35 |
| … | … | … | … | … |

Annexe 4 : Fonction PRIME (Extrait)

La fonction PRIME calcule et renvoie le montant de la prime ou de la pénalité attribuée au responsable du chantier en fonction du taux d'écart entre les heures prévues et les heures réelles passées sur un chantier. Les règles suivantes de calcul sont retenues :

|  | 0 à 10 % | Au-delà de 10 % |
| --- | --- | --- |
| TauxÉcart ≥ 0 | TauxÉcart * 500 | TauxÉcart *700 |
| TauxÉcart < 0 | 0 | TauxÉcart *100 |

Exemples :	pour un TauxÉcart de + 5 %	la prime s'élève à	0,05 * 500 = + 25,00 €

pour un TauxÉcart de - 12 %	la pénalité s'élève à	- 0,12 * 100 = - 12,00 €

La fonction PRIME a été déclarée ci-dessous :

FONCTION PRIME (TauxÉcart) : réel

VAR

En entrée : TauxÉcart : réel Locale :	Montant : réel

Annexe A : Schéma conceptuel des données

À compléter et à rendre avec la copie

Annexe A : Schéma conceptuel des données

À compléter et à rendre avec la copie

Annexe B : Schéma relationnel

À compléter et à rendre avec la copie

CLIENT	(NumClient, NomClient, PrénomClient, AdresseClient, TéléphoneClient)

CONTRAT	(NumContrat, DateContrat, #NumClient) PRESTATION 	(CodePrestation, LibelléPrestation, PrixHoraire)

MISSION	(NumMission, DateMission, #NumSalarié, #NumContrat)

SALARIÉ	(NumSalarié, NomSalarié, PrénomSalarié, TauxHoraireSalarié)

PRÉVOIR	(#NumContrat, #CodePrestation, HeuresPPrévues) COMPORTER 	(#NumMission, #CodePrestation, HeuresPRéelles)

Annexe B : Schéma relationnel

À compléter et à rendre avec la copie

CLIENT	(NumClient, NomClient, PrénomClient, AdresseClient, TéléphoneClient)

CONTRAT	(NumContrat, DateContrat, #NumClient) PRESTATION 	(CodePrestation, LibelléPrestation, PrixHoraire)

MISSION	(NumMission, DateMission, #NumSalarié, #NumContrat)

SALARIÉ	(NumSalarié, NomSalarié, PrénomSalarié, TauxHoraireSalarié)

PRÉVOIR	(#NumContrat, #CodePrestation, HeuresPPrévues) COMPORTER 	(#NumMission, #CodePrestation, HeuresPRéelles)

Annexe C : Calcul du coût complet d’un chantier

À compléter et à rendre avec la copie

|  |  | Centres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Auxiliaire | Principaux |  |  |
|  | Totaux | Planification | Culture | Matériel | Administration |
| Totaux de la répartition Primaire | 66 900,00 | 4 000,00 | 28 560,00 | 9 220,00 | 25 120,00 |
| Clé de répartition | 100% |  | 40% | 50% | 10% |
| Répartition secondaire |  |  |  |  |  |
| Totaux de la répartition Secondaire |  |  |  |  |  |
| Nature d'unité d'oeuvre (U.O.) |  |  | une plantation utilisée | une heure d utilisation d'un matériel | une mission ou chantier |
| Nombre d'U.O. |  |  | 5 800 | 3 400 | 440 |
| Coût d'U.O. |  |  | 5,20 € | 3,30 € | 58,00 € |

|  |  | Quantité |  | Coût unitaire | Coût total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Charges directes - Charges indirectes |  |  |  |  |  |
| Coût de production |  |  |  |  |  |
| Centre Administration |  |  |  |  |  |
| Coût hors production |  |  |  |  |  |
| Coût de revient |  |  |  |  |  |

Annexe C : Calcul du coût complet d’un chantier

À compléter et à rendre avec la copie

|  |  | Centres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Auxiliaire | Principaux |  |  |
|  | Totaux | Planification | Culture | Matériel | Administration |
| Totaux de la répartition Primaire | 66 900,00 | 4 000,00 | 28 560,00 | 9 220,00 | 25 120,00 |
| Clé de répartition | 100% |  | 40% | 50% | 10% |
| Répartition secondaire |  |  |  |  |  |
| Totaux de la répartition Secondaire |  |  |  |  |  |
| Nature d'unité d'oeuvre (U.O.) |  |  | une plantation utilisée | une heure d utilisation d'un matériel | une mission ou chantier |
| Nombre d'U.O. |  |  | 5 800 | 3 400 | 440 |
| Coût d'U.O. |  |  | 5,20 € | 3,30 € | 58,00 € |

|  |  | Quantité |  | Coût unitaire | Coût total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Charges directes - Charges indirectes |  |  |  |  |  |
| Coût de production |  |  |  |  |  |
| Centre Administration |  |  |  |  |  |
| Coût hors production |  |  |  |  |  |
| Coût de revient |  |  |  |  |  |

Annexe D : Algorithme Motivation

À compléter et à rendre avec la copie

TABLE ÉCART

Enregistrement contenant

NumResponsable : 	entier

NomResponsable : 	chaîne de caractères

NumChantier :	entier

TotalHPrévu :	entier

TotalHRéel:	entier

Fin Enregistrement

VAR

Resp : entier

PrimeTotR, ÉcartH : réel

DÉBUT





	OUVRIR Table ÉCART

	LIRE Premier Enregistrement Table ÉCART

	TANT QUE Non Fin Table ÉCART

		Resp  ÉCART.NumResponsable

		NomResp  ÉCART.NomResponsable

		PrimeTotR 0

	

	

		TANT QUE ÉCART.NumResponsable = Resp

			ÉcartH  (ÉCART.TotalHPrévu - ÉCART.TotalHRéel) / ÉCART.TotalHPrévu

			PrimeTotR  PrimeTotR + PRIME (……………..)

			LIRE Enregistrement Suivant Table ÉCART

		

		

		FIN TANT QUE

	

	

	

	

	

		AFFICHER « Prime de », NomResp, « : », PrimeTotR, « € »

	

	

	

	FIN TANT QUE

	FERMER Table ÉCART





FIN

Annexe D : Algorithme Motivation

À compléter et à rendre avec la copie

TABLE ÉCART

Enregistrement contenant

NumResponsable : 	entier

NomResponsable : 	chaîne de caractères

NumChantier :	entier

TotalHPrévu :	entier

TotalHRéel:	entier

Fin Enregistrement

VAR

Resp : entier

PrimeTotR, ÉcartH : réel

DÉBUT





	OUVRIR Table ÉCART

	LIRE Premier Enregistrement Table ÉCART

	TANT QUE Non Fin Table ÉCART

		Resp  ÉCART.NumResponsable

		NomResp  ÉCART.NomResponsable

		PrimeTotR 0

	

	

		TANT QUE ÉCART.NumResponsable = Resp

			ÉcartH  (ÉCART.TotalHPrévu - ÉCART.TotalHRéel) / ÉCART.TotalHPrévu

			PrimeTotR  PrimeTotR + PRIME (……………..)

			LIRE Enregistrement Suivant Table ÉCART

		

		

		FIN TANT QUE

	

	

	

	

		AFFICHER « Prime de », NomResp, « : », PrimeTotR, « € »

	

	

	

	FIN TANT QUE

	FERMER Table ÉCART







FIN